**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЩЕБУТАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19.02.2019 26-п**

**О подготовке органов управления, сил и средств звена ОТП РЧС**

**муниципального образования Ащебутакский сельсовет к пропуску весеннего паводка 2019 года**

В целях реализации Федерального закона № 68 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», для своевременной подготовки органов управления, сил и средств звена ОТП РС ЧС муниципального образования Ащебутакский сельсовет к пропуску весеннего паводка 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План подготовки органов управления, сил и средств звена ОТП РС ЧС муниципального образования Ащебутакский сельсовет к пропуску весеннего паводка 2019 года».

2. Провести проверку технического состояния гидротехнического сооружения, находящегося на территории муниципального образования Ащебутакский сельсовет. Акт проверки предоставить комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального образования Домбаровский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Ащебутакский сельсовет К.М.Кибатаев

Разослано: райадминистрации, райпрокурору, в дело.

26-2-30

Кибатаева А.М.

**Приложение № 1**

**к постановлению администрации**

**Ащебутакского сельсовета**

**от 19.02.2019 г. № 26-п**

**ПЛАН**

**подготовки органов управления, сил и средств звена ОТП РС ЧС муниципального образования Ащебутакский сельсовет к пропуску весеннего паводка 2019 года**

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель  | Срок исполнения | Финансирование  | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка постановления главы муниципального образования Ащебутакский сельсовет «О подготовке органов управления, сил и средств звена ОТП РС ЧС муниципального образования Ащебутакский сельсовет к пропуску весеннего паводка 2018 года» |  | до 21.03.2019 |  |  |
| 2 | Прогнозирование возможной паводковой обстановки, обмен информацией с учреждениями, входящими в муниципальное образование Ащебутакский сельсовет и прогнозирование ЧС  | Глава сельсоветаРуководители звеньев | Март  |  |  |
| 3 | Совещание с руководителями звеньев ОТП РС ЧС по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности: «Действия по защите населения и территории и материальных ценностей от весеннего паводка» | Глава сельсовета | до 21.03.2019 |  |  |
| 4 | Участие в совещании комиссии муниципального образования Домбаровский район по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности: «Действия функциональных звеньев по защите населения и территории, а также материальных ценностей от весеннего паводка»  | Глава сельсовета | до 21.03.2019 |  |  |
| 5 | Уточнение «Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности», «О готовности к пропуску весеннего паводка 2019 год» | Глава сельсовета  | до 20.03.2019 |  |  |
| 6 | Корректировка плана первоочередного жизнеобеспечения в период паводка с учетом максимального затопления территории муниципального образования Ащебутакский сельсовет.Уточнить: - численность населения, которое может попасть в зону затопления;- состояние жилого фонда населённых пунктов и степень их готовности к приему эвакуируемого населения;- готовность защитных дамб, водоотводных канав и естественных водотоков к пропуску талых вод;- порядок обеспечения пострадавшего населения продуктами питания, водой и предметами первой необходимости | Глава сельсовета, Ащебутакское ООО «ЖКХ» | до 21.03.2019  |  |  |
|   |  - количество подтапливаемых домов; - количество населения подлежащего эвакуации (временному отселению);- районы (пункты) для временного и длительного размещения пострадавших (спортивные залы школ, клубы, детские сады, другие административные здания), с указанием количества подселяемых; - количества сельхоз. животных из зон подтопления в заблаговременно подготовленные места;  |  |   |  |  |
| 8 | Уточнить порядок и необходимость заключения договоров на проведение взрывных работ в местах ледяных заторов с предприятиями для выполнения таких работ  | Глава сельсовета  | март  |  |  |
| 9 | Уточнить состав сил и средств (автомобили, тракторы), планируемых для ликвидации ЧС в паводковый период. | Глава сельсоветаАщебутакское ООО «ЖКХ» | до 25.03.2019 |  |  |
| 10 | Проверить состояние мест захоронения животных (скотомогильники), находящихся в зонах возможного затопления в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил. При необходимости принять меры по недопущению подтопления поводковыми водами | Глава сельсоветаАщебутакское ООО «ЖКХ», Конарев А.И., Дуйсеналин Т.Т. | до 25.03.2019  |  |  |
| 11 | Комиссионное обследование с составлением акта технического состояния гидротехнических сооружений на территории МО Ащебутакский сельсовет | Глава сельсовета,Архитектор района, Еменова Ш.Н. | до 25.03.2019 |  |  |
| 12 | Принять участие в районных занятиях и распространить среди населения памятки по действиям в условиях наводнения. В школах организовать просмотр фильмов по тематике возможных чрезвычайных ситуаций | Глава сельсовета , директор СОШ, зав.библиотеки | Февраль, март |  |  |
| 13 | Организовать беседы с населением, детьми о правилах поведения в период весеннего паводка | Глава сельсовета, директор СОШ, зав. библиотеки  | Март  |  |  |