АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЩЕБУТАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2024                                                                                                   № 10 -п

Об утверждении отчета о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Ащебутакский сельсовет

Домбаровского района за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Ащебутакского сельсовета № 66-п от 16.10.2018 «Об утверждении  Порядка   разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области» администрация Ащебутакского сельсовета постановляет:

1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО Ащебутакский сельсовет за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после  обнародования.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Ащебутакский  сельсовет                                                         Н.В. Конарева

Разослано: бухгалтерии района,  администрации района, прокуратуре района,  в дело

Приложение к постановлению

№  10 -п от 06.02.2024

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Ащебутакский сельсовет за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Ащебутакский сельсовет за 2023 год проведена специалистами администрации в соответствии Порядком, утвержденным постановлением  № 66-п от 16.10.2018 «Об утверждении  Порядка   разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области».

В 2023 году обеспечена реализация из 7  муниципальных программ , в том числе:

1.«Основные направления социальной поддержки населения Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

2.«Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

3.«Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в администрации Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского  района Оренбургской области на 2023 — 2030 годы»

4.«Реализация муниципальной политики на территории Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

5. «Благоустройство территории администрации Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

6. «Содержание дорожного фонда Администрации Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области  на 2023-2030 годы»

7. «Развитие системы градорегулирования в Муниципальном образовании Ащебутакский сельсовет Домбаровского  района Оренбургской области на 2023 — 2030 годы»

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ за  2023 год составил 12 153,7 тыс. руб. из всех источников финансирования

По итогам  2023 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах  (по состоянию на начало года,  или по состоянию на момент их утверждения):

-по 1 программе исполнение составило в пределах  - 100,0 %  от утвержденного программного документа.

-по  2 программе исполнение средств бюджета поселения составило 99,2 % от исполнения программных мероприятий;

-по  3 программе исполнение средств бюджета поселения составило 97,9 % от исполнения программных мероприятий;

- по  4 программе исполнение средств бюджета поселения составило 92,2 % от исполнения программных мероприятий;

- по  5 программе исполнение средств бюджета поселения составило 91,6 % от исполнения программных мероприятий;

- по 6 программе исполнение средств бюджета поселения составило 87,6 % от исполнения программных мероприятий;

- по 7 программе исполнение средств бюджета поселения составило 87,6 % от исполнения программных мероприятий;

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):

- по 1,2,3,4,5, 6, 7 программам  выполнены менее (100%) и более 90 %:

Заключение

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 2023 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета МО Ащебутакский сельсовет  не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

МО Ащебутакский сельсовет

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Ащебутакский сельсовет  проведена в соответствии с утвержденным постановлением № 66-п от 16.10.2018 «Об утверждении  Порядка   разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области» и на основании данных отчетов  исполнения муниципальных программ за отчетный период.

В 2023 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 12 729,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 12 153,7 тыс. рублей или 95,5 %

Муниципальная программа «Основные направления социальной поддержки населения Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Муниципальная программа «Основные направления социальной поддержки населения Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» утверждена постановлением администрации Ащебутакского сельсовета  от 29.03.2023 № 37-п.

Цель программы – Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для повышение качества жизни населения МО

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях  составила 100,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было выделено 4 891,7 тыс. руб., исполнение составило 4 891,7 тыс. руб.

По данной программе реализованы:

1) финансовое обеспечение социальной поддержки граждан

2) оказание материальной помощи отдельным категориям граждан и проведений мероприятий социальной направленности

3)  финансовое обеспечение создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры

4) финансовое обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Ащебутакский сельсовет  программа  «Основные направления социальной поддержки населения Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»  за 2023 год признана эффективной.

Муниципальная программа «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации МО Ащебутакский сельсовет на 2020-2025 годы»

Муниципальная программа «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» утверждена постановлением администрации Ащебутакского сельсовета от 29.03.2023 № 39-п.

Задачи программы:

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- повышение уровня благоустройства населенных пунктов МО Ащебутакский сельсовет

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, дорог улично-дорожной сети за счет ремонта.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях  составила  99,2 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2023 году было выделено 738,2 тыс. руб., исполнение составило 732,6 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятия;

- ежемесячные выплаты на капитальный ремонт квартир в многоквартирных домах;

- расчистка дорог в зимнее время ( внутри населенными пунктами)

-  содержание водопроводных сетей

- благоустройство территорий

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Ащебутакский сельсовет  за 2023 год программа «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» признана эффективной.

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в администрации Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского  района Оренбургской области на 2023 — 2030 годы»

Программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в администрации Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского  района Оренбургской области на 2023 — 2030 годы» утверждена постановлением администрации Ащебутакского сельсовета от 29.03.2023 № 41-п.

Целевой показатель программы – снижение количества пожаров в сельском поселении, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях  составила 97,9 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2023 году было выделено 754,0 тыс. руб., исполнение составило 737,9 тыс. руб. По данной Программе были проведены  мероприятия:

-  содержание пожарной части (ремонт, запчасти, оплата труда)

- содержание мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Ащебутакский сельсовет  программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в администрации Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского  района Оренбургской области на 2023 — 2030 годы»    за 2023 год признана эффективной.

Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» утверждена постановлением администрации Ащебутакского сельсовета от 29.03.2023 № 4322-п. в новой редакции.

Задачи программы: осуществление деятельности главы сельсовета и аппарата управления, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, уплата налогов, сборов и иных платежей, иные межбюджетные трансферты (передача полномочий

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 92,2 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 4 223,4 тыс. руб., исполнение составило 3 892,9 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятия; содержание главы и аппарата управления, обеспечение работ и услуг на реализацию муниципальных нужд, уплата налогов, сборов, выполнение условий по передаче полномочий

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Ащебутакский сельсовет  за 2023 год программа «Реализация муниципальной политики на территории Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» признана эффективной.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории администрации Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство территории администрации Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» утверждена постановлением администрации Ащебутакского сельсовета от 29.03.2023 № 38-п.

Задачи программы: Совершенствование системы комплексного благоустройства сел муниципального образования Ащебутакский сельсовет, создание комфортных условий проживания и отдыха населения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 91,6 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2023 году было выделено 624,6 тыс. руб., исполнение составило 572,4 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятия; создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых  площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и  адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Ащебутакский сельсовет  за 2023 год программа «Благоустройство территории администрации Муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» признана эффективной.

Муниципальная программа

«Содержание дорожного фонда Ащебутакского сельсовета на 2020-2025 годы»

Муниципальная программа «Содержание дорожного фонда Ащебутакского сельсовета на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Ащебутакского сельсовета от 01.11.2019 № 92-п

Задачи программы: улучшение транспортно-эксплуатационного состояние сети автомобильных дорог;

обеспечение высокой пропускной способности транзитных транспортных средств;

обеспечение безопасного передвижения людей и транспортных средств по автомобильным дорогам;

создание оптимальной транспортной связи внутри Ащебутакского сельсовета;

обеспечение повышения безопасности дорожных условий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 87,6 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 1 381,7 тыс. руб., исполнение составило 1 210,6 тыс. руб. По данной программе проводились: капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений или их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Ащебутакский сельсовет  за 2023 год программа «Содержание дорожного фонда Ащебутакского сельсовета на 2020-2025 годы» признана эффективной.

Отчет на 01.01.2024                               Таблица № 1

| Название муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования программы на текущий год | Муниципальная программа «Благоустройство территории Администрации МО Ащебутакский сельсовет на 2023-2030 годы» |  |  |  |
| Объем финансирования программы на проверяемый период | Объем финансирования программы запланирован на 2023 год в сумме 340 252,71 рублей |  |  |  |
| Перечень финансируемых программных мероприятий на текущий год | 1) Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию уличного освещения» 2) Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по прочему благоустройству» 3) Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение благоустройства дворовых и общественных территорий» |  |  |  |
| Средства, освоенные в проверяемом периоде | Освоенных средств бюджета на 31.12.2023 год составляет в сумме 319 167,48 рублей |  |  |  |
| Даты подготовки отчетов о ходе реализации программы и оценки ее эффективности | Полугодовой отчет (либо квартальные отчеты) |  | Годовой отчет |  |
|  | дата, определенная НПА | Дата фактическая | дата, определенная НПА | Дата фактическая |

| Общие сведения о поступлении и использовании бюджетных средств в муниципальном образовании (Ащебутакский сельсовет) за 31.12.2023 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем средств местного бюджета, предусмотренный решением о бюджете на текущий год (тыс. руб.) | Поступившие средства из областного бюджета (тыс. руб.) | Поступившие средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
| 340,25 | 0 | 0 |
| Объем использованных средств местного бюджета (тыс. руб.) | Объем использованных средств областного бюджета (тыс. руб.) | Объем использованных средств федерального бюджета (тыс. руб.) |
| 319,17 | 0 | 0 |
|  | Объем бюджетных средств, использование которых проверено в текущем периоде (тыс. руб.) | Объем бюджетных средств, при использовании которых выявлены нарушения (тыс. руб.) |
| Органы внешнего муниципального финансового контроля | 0 | 0 |
| Органы внутреннего муниципального финансового контроля | 0 | 0 |
| Счетная плата Оренбургской области | 0 | 0 |
| ТУ Росфиннадзора в Оренбургской области | 0 | 0 |
| Министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области | 0 | 0 |

| Название муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования программы на текущий год | Муниципальная программа «Содержание дорожного фонда Администрации МО Ащебутакский сельсовет на 2023-2030 годы» |  |  |  |
| Объем финансирования программы на проверяемый период | Объем финансирования программы запланирован на 2023 год в сумме 1 483 412,37 рублей |  |  |  |
| Перечень финансируемых программных мероприятий на текущий год | 1) Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» 2) Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог за счет областных средств» 3) Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение экспертизы сметной документации» |  |  |  |
| Средства, освоенные в проверяемом периоде | Освоенных средств бюджета на 31.12.2023 год составляет в сумме 1 287 295,11 рублей |  |  |  |
| Даты подготовки отчетов о ходе реализации программы и оценки ее эффективности | Полугодовой отчет (либо квартальные отчеты) |  | Годовой отчет |  |
|  | дата, определенная НПА | Дата фактическая | дата, определенная НПА | Дата фактическая |

| Общие сведения о поступлении и использовании бюджетных средств в муниципальном образовании (Ащебутакский сельсовет) за 31.12.2023 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем средств местного бюджета, предусмотренный решением о бюджете на текущий год (тыс. руб.) | Поступившие средства из областного бюджета (тыс. руб.) | Поступившие средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
| 1 483,41 | 400,00 | 0 |
| Объем использованных средств местного бюджета (тыс. руб.) | Объем использованных средств областного бюджета (тыс. руб.) | Объем использованных средств федерального бюджета (тыс. руб.) |
| 1 287,29 | 400,00 | 0 |
|  | Объем бюджетных средств, использование которых проверено в текущем периоде (тыс. руб.) | Объем бюджетных средств, при использовании которых выявлены нарушения (тыс. руб.) |
| Органы внешнего муниципального финансового контроля | 0 | 0 |
| Органы внутреннего муниципального финансового контроля | 0 | 0 |
| Счетная плата Оренбургской области | 0 | 0 |
| ТУ Росфиннадзора в Оренбургской области | 0 | 0 |
| Министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области | 0 | 0 |

| Название муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования программы на текущий год | Муниципальная программа «Содержание жилищно – коммунального хозяйства на территории Администрации МО Ащебутакский сельсовет на 2023-2030 годы» |  |  |  |
| Объем финансирования программы на проверяемый период | Объем финансирования программы запланирован на 2023 год в сумме 543 567,51 рублей |  |  |  |
| Перечень финансируемых программных мероприятий на текущий год | 1) Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого и нежилого фонда» 2) Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов водоснабжения» |  |  |  |
| Средства, освоенные в проверяемом периоде | Освоенных средств бюджета на 31.12.2023 год составляет в сумме 543 567,51 рублей |  |  |  |
| Даты подготовки отчетов о ходе реализации программы и оценки ее эффективности | Полугодовой отчет (либо квартальные отчеты) |  | Годовой отчет |  |
|  | дата, определенная НПА | Дата фактическая | дата, определенная НПА | Дата фактическая |

| Общие сведения о поступлении и использовании бюджетных средств в муниципальном образовании (Ащебутакский сельсовет) за 31.12.2023 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем средств местного бюджета, предусмотренный решением о бюджете на текущий год (тыс. руб.) | Поступившие средства из областного бюджета (тыс. руб.) | Поступившие средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
| 543,56 | 0 | 0 |
| Объем использованных средств местного бюджета (тыс. руб.) | Объем использованных средств областного бюджета (тыс. руб.) | Объем использованных средств федерального бюджета (тыс. руб.) |
| 543,56 | 0 | 0 |
|  | Объем бюджетных средств, использование которых проверено в текущем периоде (тыс. руб.) | Объем бюджетных средств, при использовании которых выявлены нарушения (тыс. руб.) |
| Органы внешнего муниципального финансового контроля | 0 | 0 |
| Органы внутреннего муниципального финансового контроля | 0 | 0 |
| Счетная плата Оренбургской области | 0 | 0 |
| ТУ Росфиннадзора в Оренбургской области | 0 | 0 |
| Министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области | 0 | 0 |

| Название муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования программы на текущий год | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Ащебутакский сельсовет на 2023-2030 годы» |  |  |  |
| Объем финансирования программы на проверяемый период | Объем финансирования программы запланирован на 2023 год в сумме 542 492,04 рублей |  |  |  |
| Перечень финансируемых программных мероприятий на текущий год | 1) Комплекс процессных мероприятий «Подготовка населения и организаций к действиям чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» 2) Комплекс процессных мероприятий «Содержание противопожарной техники и личного состава ДПД» |  |  |  |
| Средства, освоенные в проверяемом периоде | Освоенных средств бюджета на 31.12.2023 год составляет в сумме 542 492,04 рублей |  |  |  |
| Даты подготовки отчетов о ходе реализации программы и оценки ее эффективности | Полугодовой отчет (либо квартальные отчеты) |  | Годовой отчет |  |
|  | дата, определенная НПА | Дата фактическая | дата, определенная НПА | Дата фактическая |

| Общие сведения о поступлении и использовании бюджетных средств в муниципальном образовании (Ащебутакский сельсовет) за 31.12.2023 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем средств местного бюджета, предусмотренный решением о бюджете на текущий год (тыс. руб.) | Поступившие средства из областного бюджета (тыс. руб.) | Поступившие средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
| 542,49 | 0 | 0 |
| Объем использованных средств местного бюджета (тыс. руб.) | Объем использованных средств областного бюджета (тыс. руб.) | Объем использованных средств федерального бюджета (тыс. руб.) |
| 542,49 | 0 | 0 |
|  | Объем бюджетных средств, использование которых проверено в текущем периоде (тыс. руб.) | Объем бюджетных средств, при использовании которых выявлены нарушения (тыс. руб.) |
| Органы внешнего муниципального финансового контроля | 0 | 0 |
| Органы внутреннего муниципального финансового контроля | 0 | 0 |
| Счетная плата Оренбургской области | 0 | 0 |
| ТУ Росфиннадзора в Оренбургской области | 0 | 0 |
| Министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области | 0 | 0 |

| Название муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования программы на текущий год | Муниципальная программа «Основные направления социальной поддержки населения Муниципального образования Ащебутакский сельсовет на 2023- 2030 годы» |  |  |  |
| Объем финансирования программы на проверяемый период | Объем финансирования программы запланирован на 2023 год в сумме 4 244 270,40 рублей |  |  |  |
| Перечень финансируемых программных мероприятий на текущий год | 1) Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» 2) Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение организации библиотечногообслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» 3) Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» |  |  |  |
| Средства, освоенные в проверяемом периоде | Освоенных средств бюджета на 31.12.2023 год составляет в сумме 4 244 270,40 рублей |  |  |  |
| Даты подготовки отчетов о ходе реализации программы и оценки ее эффективности | Полугодовой отчет (либо квартальные отчеты) |  | Годовой отчет |  |
|  | дата, определенная НПА | Дата фактическая | дата, определенная НПА | Дата фактическая |

| Общие сведения о поступлении и использовании бюджетных средств в муниципальном образовании (Ащебутакский сельсовет) за 31.12.2023 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем средств местного бюджета, предусмотренный решением о бюджете на текущий год (тыс. руб.) | Поступившие средства из областного бюджета (тыс. руб.) | Поступившие средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
| 4 244,27 | 0 | 0 |
| Объем использованных средств местного бюджета (тыс. руб.) | Объем использованных средств областного бюджета (тыс. руб.) | Объем использованных средств федерального бюджета (тыс. руб.) |
| 4 244,27 | 0 | 0 |
|  | Объем бюджетных средств, использование которых проверено в текущем периоде (тыс. руб.) | Объем бюджетных средств, при использовании которых выявлены нарушения (тыс. руб.) |
| Органы внешнего муниципального финансового контроля | 0 | 0 |
| Органы внутреннего муниципального финансового контроля | 0 | 0 |
| Счетная плата Оренбургской области | 0 | 0 |
| ТУ Росфиннадзора в Оренбургской области | 0 | 0 |
| Министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области | 0 | 0 |

| Название муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования программы на текущий год | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Ащебутакский сельсовет на 2023-2030 годы» |  |  |  |
| Объем финансирования программы на проверяемый период | Объем финансирования программы запланирован на 2023 год в сумме 0,00 рублей |  |  |  |
| Перечень финансируемых программных мероприятий на текущий год | 1) Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение проведения ежегодных конкурсов» |  |  |  |
| Средства, освоенные в проверяемом периоде | Освоенных средств бюджета на 31.12.2023 год составляет в сумме 0,00 рублей |  |  |  |
| Даты подготовки отчетов о ходе реализации программы и оценки ее эффективности | Полугодовой отчет (либо квартальные отчеты) |  | Годовой отчет |  |
|  | дата, определенная НПА | Дата фактическая | дата, определенная НПА | Дата фактическая |

| Общие сведения о поступлении и использовании бюджетных средств в муниципальном образовании (Ащебутакский сельсовет) за 31.12.2023 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем средств местного бюджета, предусмотренный решением о бюджете на текущий год (тыс. руб.) | Поступившие средства из областного бюджета (тыс. руб.) | Поступившие средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
| 0 | 0 | 0 |
| Объем использованных средств местного бюджета (тыс. руб.) | Объем использованных средств областного бюджета (тыс. руб.) | Объем использованных средств федерального бюджета (тыс. руб.) |
| 0 | 0 | 0 |
|  | Объем бюджетных средств, использование которых проверено в текущем периоде (тыс. руб.) | Объем бюджетных средств, при использовании которых выявлены нарушения (тыс. руб.) |
| Органы внешнего муниципального финансового контроля | 0 | 0 |
| Органы внутреннего муниципального финансового контроля | 0 | 0 |
| Счетная плата Оренбургской области | 0 | 0 |
| ТУ Росфиннадзора в Оренбургской области | 0 | 0 |
| Министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области | 0 | 0 |

| Название муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования программы на текущий год | - Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области» на 2023-2030 годы» |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования программы на проверяемый период | Объем финансирования программы запланирован на 2023 год в сумме 3 873 539,11 рублей |  |  |  |  |  |
| Перечень финансируемых программных мероприятий на текущий год | 1) Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности главы сельсовета и аппарата управления Ащебутакского сельсовета» 2) Комплекс процессных мероприятий «Выполнение переданных полномочий» |  |  |  |  |  |
| Средства, освоенные в проверяемом периоде | Освоенных средств бюджета на 31.12.2023 год составляет в сумме 3 826 818,49 рубль |  |  |  |  |  |
| Даты подготовки отчетов о ходе реализации программы и оценки ее эффективности | Полугодовой отчет (либо квартальные отчеты) |  |  | Годовой отчет |  |  |
|  | дата, определенная НПА |  | Дата фактическая | дата, определенная НПА |  | Дата фактическая |
| Общие сведения о поступлении и использовании бюджетных средств в муниципальном образовании (Ащебутакский сельсовет ) за 31.12.2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Объем средств местного бюджета, предусмотренный решением о бюджете на текущий год (тыс. руб.) |  | Поступившие средства из областного бюджета (тыс. руб.) |  |  | Поступившие средства федерального бюджета (тыс. руб.) |  |
| 3 873,54 |  | 0 |  |  | 79,9 |  |
| Объем использованных средств местного бюджета (тыс. руб.) |  | Объем использованных средств областного бюджета (тыс. руб.) |  |  | Объем использованных средств федерального бюджета (тыс. руб.) |  |
| 3 826,81 |  | 0 |  |  | 79,9 |  |
|  |  | Объем бюджетных средств, использование которых проверено в текущем периоде (тыс. руб.) |  |  | Объем бюджетных средств, при использовании которых выявлены нарушения (тыс. руб.) |  |
| Органы внешнего муниципального финансового контроля |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Органы внутреннего муниципального финансового контроля |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Счетная плата Оренбургской области |  | 0 |  |  | 0 |  |
| ТУ Росфиннадзора в Оренбургской области |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области |  | 0 |  |  | 0 |  |